## Blatt1
Projekt Hausbau |  | Version 04-2023
Name: | Tom vprojekte | aktualisiert 04.06.2023
Projekt-Nr.: | H_03 | [49 empty] | Gesamtaufwand in Tagen
|  | Anleitung siehe unten! | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 469 | 0 | 469
Code | Phase | Arbeitspaket (grob) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Aufwand
|  | Aufwand pro Monat in Tagen: | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 11 | 9 | 10 | 12 | 18 | 20 | 21 | 11 | 7 | 5 | 12 | 6 | 3 | 4 | 16 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 20 | 26 | 18 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | Plan | Ist | Differenz
E | Entwurfsphase | [49 empty] | 17 | 0 | 17 | bar: 2023 3 to 2023 6
E1 |  | Machbare Wünsche inkl. Anpassung | 2023 3: 2; 2023 4: 2; 2023 5: 2; 2023 6: 2 | 8 |  | 8
E2 |  | Umfeldanalyse | 2023 3: 1; 2023 4: 1; 2023 5: 2; 2023 6: 1 | 5 |  | 5
E3 |  | Abstimmung Architekt | 2023 6: 2 | 2 |  | 2
E4 |  | Grobphasenplan | [48 empty] | 2 |  | 2 | bar: 2023 5 to 2023 6
P | Planungsphase | [49 empty] | 53 | 0 | 53 | bar: 2023 4 to 2024 1
P1 |  | Projektstrukturplan | 2023 4: 2; 2023 5: 4; 2023 6: 2; 2023 7: 2; 2023 8: 2 | 12 |  | 12
P2 |  | Genehmigungsplanung | [48 empty] | 4 |  | 4 | bar: 2023 6 to 2023 9
P3 |  | Massenermittlung | 2023 6: 1; 2023 7: 2; 2023 8: 2; 2023 9: 2 | 7 |  | 7
P4 |  | Ausführungsplanung | 2023 7: 2; 2023 8: 2; 2023 9: 2; 2023 10: 2; 2023 11: 2; 2023 12: 2 | 12 |  | 12
P5 |  | Erschließung | 2023 7: 1; 2023 8: 1; 2023 9: 2; 2023 10: 2; 2023 11: 4; 2023 12: 4; 2024 1: 4 | 18 |  | 18
F | Finanzierungsphase | [49 empty] | 20 | 0 | 20 | bar: 2023 6 to 2023 12
F1 |  | Netzplanung | 2023 8: 1; 2023 9: 2; 2023 10: 2; 2023 11: 1 | 6 |  | 6
F2 |  | Risikoanalyse | [48 empty] | 4 |  | 4 | bar: 2023 9 to 2023 12
F3 |  | Kostenermittlung | 2023 6: 1; 2023 7: 1; 2023 8: 1; 2023 9: 1; 2023 10: 1; 2023 11: 2; 2023 12: 1 | 8 |  | 8
F4 |  | Finanzierung | [48 empty] | 2 |  | 2 | bar: 2023 11 to 2023 12
G | Genehmigungsphase | [49 empty] | 15 | 0 | 15 | bar: 2023 9 to 2024 6
G1 |  | Genehmigungsplanung einr./abh. | [48 empty] | 4 |  | 4 | bar: 2023 9 to 2023 12
G2 |  | Vergaben vorbereiten | 2023 11: 1; 2023 12: 2; 2024 1: 1; 2024 2: 1 | 5 |  | 5
G3 |  | Angebote einholen | [48 empty] | 6 |  | 6 | bar: 2024 1 to 2024 6
BG | Bauphase G | [49 empty] | 177 | 0 | 177 | bar: 2023 10 to 2025 4
BG1 |  | Verträge abschließen | [48 empty] | 8 |  | 8 | bar: 2023 11 to 2024 6
BG2 |  | Grundstück vorbereiten | 2023 10: 8; 2023 11: 4; 2023 12: 2 | 14 |  | 14
BG3 |  | Zaun bauen | 2023 10: 1; 2023 11: 2; 2023 12: 4 | 7 |  | 7
BG4 |  | Erschließung TW/E/SW | 2023 12: 2; 2024 1: 4; 2024 2: 4; 2024 3: 2; 2024 4: 2 | 14 |  | 14
BG5 |  | Erdarbeiten G | 2024 3: 1; 2024 4: 6 | 7 |  | 7
BG6 |  | Bodenplatte G | 2024 4: 2; 2024 5: 4 | 6 |  | 6
BG7 |  | Rohbau + Dach G | 2024 6: 1; 2024 7: 4; 2024 8: 14; 2024 9: 2 | 21 |  | 21
BG8 |  | Fenster + Türen G | 2024 8: 2; 2024 9: 12; 2024 10: 2 | 16 |  | 16
BG9 |  | Innenausbau + Technik G | 2024 10: 2; 2024 11: 12; 2024 12: 12; 2025 1: 12; 2025 2: 12 | 50 |  | 50
BG10 |  | Fassade G | 2024 9: 4; 2024 10: 12; 2024 11: 2 | 18 |  | 18
BG11 |  | Außenanlagen G | 2025 3: 8; 2025 4: 8 | 16 |  | 16
BH | Bauphase H | [49 empty] | 187 | 0 | 187 | bar: 2025 4 to 2026 12
BH1 |  | Verträge abschließen | [48 empty] | 2 |  | 2 | bar: 2025 4 to 2025 5
BH4 |  | Erschließung TW/E/SW | 2025 6: 2; 2025 7: 4; 2025 8: 4; 2025 9: 2; 2025 10: 2 | 14 |  | 14
BH5 |  | Erdarbeiten H | 2025 10: 2; 2025 11: 6 | 8 |  | 8
BH6 |  | Bodenplatte H | 2025 11: 2; 2025 12: 4 | 6 |  | 6
BH7 |  | Rohbau + Dach H | 2025 12: 1; 2026 1: 6; 2026 2: 14; 2026 3: 6; 2026 4: 2 | 29 |  | 29
BH8 |  | Fenster + Türen H | 2026 3: 4; 2026 4: 12; 2026 5: 4 | 20 |  | 20
BH9 |  | Innenausbau + Technik H | 2026 5: 2; 2026 6: 12; 2026 7: 12; 2026 8: 12; 2026 9: 12 | 50 |  | 50
BH10 |  | Fassade H | 2026 2: 6; 2026 3: 16; 2026 4: 4; 2026 10: 12; 2026 11: 12; 2026 12: 8 | 58 |  | 58
BH11 |  | Außenanlagen H + Gesamt | [48 empty] | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 |  | 0
Vorgehen Planung:
1. Phasenplan erstellen für die Spalte "Phase"
2. Arbeitspakete in den Phasen definieren für die Spalte "Arbeitspaket"
3. Code definieren
4. Dauer und Aufwand der Arbeitspakete monatsgenau überschlägig definieren. Hierzu einfach in die Spalten "Monat" in der entsprechenden Zeile eine Zahl (Anzahl Tage) im jeweiligen Monat eintragen. Die Hinterlegung mit Farbe erfolgt automatisch. Auch die Phasenhinterlegung erfolgt automatisch.
5. Gesamtaufwand prüfen und evtl. optimieren.
Vorgehen Controlling:
6. Den IST-Aufwand in die entsprechende Spalte eintragen und die geplanten Aufwände, die noch in der Zukunft liegen anpassen, wenn notwendig.
Die grau hinterlegten Zellen werden automatisch berechnet.
Viel Erfolg!