## Tabelle1
Übungsplan für die Netzplantechnik (c.by. Thomas Sadewasser)
Im Übungsplan können die Dauern und die minz-Abstände verändert werden.
Alle restlichen Werte werden berechnet. Der kritische Pfad wird rot angezeigt.
Gesamt |  | 116 | Zeiteinheiten |  | (Gesamtdauer des Projekts)
oben | s | 78 | Zeiteinheiten |  | (Dauer des oberen Stranges)
unten | r | 110 | Zeiteinheiten |  | (Dauer des unteren Stranges)
[6 empty] | Code | V. | 8 |  |  | Code | V. | 12 |  |  | Code | V. | 3
|  |  |  | NF | 0 |  | Vorgang 1 |  | NF | 0 |  | Vorgang 2 |  | NF | 55 |  | Vorgang 3 |  | NF | 0
[6 empty] | 1 | 32 | 9 |  |  | 9 | 32 | 21 |  |  | 76 | 32 | 79
[6 empty] | 33 | 0 | 41 |  |  | 41 | 0 | 53 |  |  | 108 | 32 | 111
Code | V. | 1 | [18 empty] | Code | V. | 5
| Vorgang 0 | [20 empty] | Vorgang 6
0 | 0 | 1 | [18 empty] | 111 | 0 | 116
0 | 0 | 1 | [18 empty] | 111 | 0 | 116
[6 empty] | Code | V. | 55 |  |  | Code | V. | 55
|  |  |  | NF | 0 |  | Vorgang 4 |  | NF | 0 |  | Vorgang 5 |  | NF | 0
[6 empty] | 1 | 0 | 56 |  |  | 56 | 0 | 111
[6 empty] | 1 | 0 | 56 |  |  | 56 | 0 | 111
Legende:
Code | Verantw. | Dauer |  |  | FAZ Frühester Anfangszeitpunkt
| Bezeichnung Vorgang |  |  |  | FEZ Frühester Endzeitpunkt
FAZ | GP | FEZ |  |  | SAZ Spätester Anfangszeitpunkt
SAZ | FP | SEZ |  |  | SEZ Spätester Endzeitpunkt
GP Gesamtpuffer
FP Freier Puffer
NF Normalfolge
NF + Zahl: Angabe eines positiven oder negativen Abstandes = minz (Wartezeit oder Überlappung)