## Hinweise
Hinweise:
Alle grau hinterlegten Felder werden automatisch befüllt und sollten nicht überschrieben werden.
Für Erweiterungen oder Kürzungen (z.B. Anzahl der Arbeitspakete) müssen die Formeln angepasst werden.
Alle blauen Eintragungen sind Beispiele.
Diese Planung besteht aus den Tabellen/Formularen: |  | Projektsteckbrief
Teamaufstellung
Zielplanung
Umfeldanalyse (noch nicht vorhanden)
Stakeholderanalyse
Phasenplan (noch nicht vorhanden)
Projektstrukturplan
Terminplan (noch nicht vorhanden)
Einsatzmittelplan, Kostenplan (noch nicht vorhanden)
Risikoanalyse
Eine Weitergabe der Datei ist nur mit Freigabe und Nennung des Erstellers erlaubt: copyright Thomas Sadewasser
Weitere Infos unter: | http://pmlern.vesab.de/

## Projektsteckbrief
Steckbrief Version 1.3
| Projektname | Logo
Projektsteckbrief | Hausbau X
Auftraggeber | Projektleiter | Projekt-Nr.
Dr. Eduard Chef | Karl Könner | XAZ.12
Start Termin | Ende Termin
Kurzbeschreibung Beschreibung des Projektes
Projektergebnisse (Ziele)/Lieferobjekte Was wird geliefert?
Projektphasen und Meilensteine Phasen und Meilensteine
Kernteam Namen PL und PMA | Schlüsselressourcen Auflistung der Ressourcen
Aufwand Angabe in Ph, PT | Kosten Material und Personalkosten Sonstige Kosten (z.B. Risikomaßnahmen)
Hauptrisiken Auflistung

## Team
Teamorganigramm Version 1.3
Projektname |  | Auftraggeber |  | Stand
2017-03-25
Hausbau X |  | Dr. Eduard Chef |  | Version
|  | Tel. |  | V2.1
Projektleitung
Karl Könner
Tel.
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E
Projektmitarbeiter | Projektmitarbeiter | Projektmitarbeiter | Projektmitarbeiter | Projektmitarbeiter
Name | Name | Name | Name | Name
Funktion | Funktion | Funktion | Funktion | Funktion
Tel. | Tel. | Tel. | Tel. | Tel.
Projektmitarbeiter | Projektmitarbeiter | Projektmitarbeiter | Projektmitarbeiter | Projektmitarbeiter
Name | Name | Name | Name | Name
Funktion | Funktion | Funktion | Funktion | Funktion
Tel. | Tel. | Tel. | Tel. | Tel.
Projektmitarbeiter | Projektmitarbeiter | Projektmitarbeiter | Projektmitarbeiter | Projektmitarbeiter
Name | Name | Name | Name | Name
Funktion | Funktion | Funktion | Funktion | Funktion
Tel. | Tel. | Tel. | Tel. | Tel.

## Zielplan
Zielplanung V1.3
Projektname |  | Oberziel | Prioritäten: | Stand
|  | Hausbau 2017 Familie Könner |  | 2017-03-25
Hausbau X |  |  | MUSS | Version
|  |  | SOLL | V2.1
KANN
Leistungsziele | Kostenziele | Terminziele | Stakeholderziele | Nichtziele
L1 | K1 | T1 | S1 | N1
Wohnfläche muss mindestens 165 m2 betragen | Die Gesamtkosten dürfen 350.000 Euro nicht übersteigen. | bezugsfertig am 1.12.2017 | kein Baulärm nach 19:00 Uhr | Errichtung eines Gartenhauses
L2 | K2 | T2 | S2 | N2
maximal 2 Etagen | Kosten für Inneneinrichtung max. 85.000 Euro | Projektende 30.9.2017 | Richtfest mit den angrenzenden Nachbarn
L3 | K3 | T3 | S3 | N3
Raumhöhe mindestens 2,80 m | Kosten für Garage/Garten max. 35.000 Euro | Baugenehmigung liegt vor: 15.3.2017 | Zahlung des aktuellen Mindestlohnes für Hilfsarbeiten
L4 | L5 | L6 | L7 | L8
Zimmer: 1 WZi 40m2, 1SZi 30m2, 2 Kzi 20m2 | Eigenanteil Finanzierung mind. 100.000 Euro
Vorgehen:
Auftrag analysieren
Ziele des AG / Kunden erfragen (Lastenheft/Pflichtenheft)
Ziele des Teams erfragen
Zielhierarchie bilden
Unterziele beschreiben
Prioritäten festlegen

## Stakeholderanalyse
Stakeholderanalyse V1.3 | [5 empty] | Projekt: |  | Hausbau X |  |  |  | Hilfstabelle (nicht löschen!)
Nr. | Stakeholder | Interessen |  | Einfluss | Konflikt | [6 empty] | Feld | Stakeholder
|  | bekannt | vermutet | 1-4* | 1-4* | Portfolio | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Rohbaufirma | "wir sind die besten und preiswert" | wenig Arbeit, viel Geld | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 12
2 | Nachbar 1 | "kein Problem" | mag keine Hunde | 4 | 4 | 3 |  |  | 3 | 7 | 44
3 | Nachbar 2 | "bitte kein Lärm" | Sichtachse wird verbaut, arbeitet im Bauamt | 3 | 3 | 2 |  | 4 |  |  | 33
4 | Bauamt | "Vorschriften einhalten" | möglichst wenig Arbeit, Dienst nach Vorschrift | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 6 |  |  | 22 | 5 | Stakeholder 5: 5
5 | Architekt | "Schönste Haus" | will seine bisherigen Planungen verkaufen, wenig Arbeit | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 11
6 | Küchenlieferant | "so eine Küche braucht man" | Maximalerlös | 1 | 2 |  |  | Einfluss |  |  | 12
7 | Baunachbar | "will Abstand zum Haus" | Konflikt wg. Baugrenzen vorprogrammiert (kennt Bürgermeister) | 3 | 4 |  | senkrechte Achse: Konfliktpotenzial |  |  |  | 34 | 4 | Stakeholder 4: 4
[12 empty] | 1 6 | Stakeholder 1: 1; Stakeholder 6: 6
Nr. | Maßnahmen |  | beteiligte Stakeholder |  |  |  | Kosten in Euro |  |  | Strat. |  | 3 | Stakeholder 3: 3
1 | regelmäßiges Meeting (zweiwöchentlich) |  | 1, 5, 6 und bei Bedarf 3 (vorab einbeziehen) |  |  |  | insgesamt ca. 2.000,- |  |  | diskursiv
2 | Platz für Hundezwinger gemeinsam festlegen |  | 2; bei Bedarf 5 |  |  |  | ca. 50,-; evtl. 250,- |  |  | partizipativ
1;2 | Einladung zum Richtfest |  | 1;2;5;6;7;1 |  |  |  | ca. 500,- |  |  | partizipativ
3 | gemeinsame Abstimmung wegen Baugrenzen |  | 1, 5, 7 und Einbeziehung 4, wenn notwendig (schriftlich fixieren) |  |  |  | ca. 250,- |  |  | partizipativ
4 | Voranfrage wegen der notwendigen Unterlagen |  | 4;5 |  |  |  | ca. 50,- |  |  | diskursiv
5 | regelmäßige Abstimmung in der Planung (2w) |  | 5 |  |  |  | ca. 250,- |  |  | partizipativ
6 | genauen Vertrag aufsetzen |  | 6;5 |  |  |  | ca. 250,- |  |  | diskursiv
7 | gemeinsame Abstimmung wegen Baugrenzen |  | 1, 5, 7 und Einbeziehung 4, wenn notwendig (schriftlich fixieren) |  |  |  | siehe oben |  |  | partizipativ |  | 2 | Stakeholder 2: 2
| *) 1=sehr gering, 2=gering, 3=hoch, 4=sehr hoch | [10 empty] | 7 | Stakeholder 7: 7
Vorgehen:
Stakeholder ermitteln
Auswirkungen der Interessen ermitteln
Konfliktwahrscheinlichkeit und Einfluss ermitteln (1-4)
Portfolio aufstellen (Visualisierung)
Maßnahmen entwickeln (Stakeholderkommunikation)
Strategien festlegen (diskursiv, partizipativ, repressiv)
Hinweis:
Die Tabelle und das sich automatisch ausfüllende Portfolio sind auf 8 Stakeholder begrenzt.
Weitere Stakeholder können nur durch ändern der Formeln hinzu gefügt werden.

## PSP
Projektstrukturplan V1.3
Projektname |  |  | XAZ.12 |  | Codierung wird durch den Wurzelcode (=Projektnummer) automatisch erzeugt! | Stand
Hausbau 2015 Familie Könner
Hausbau X | [5 empty] | V 32.b
Rohbau | Dach | Heizung | Sanitär | Elektrik | Fenster/Türen | Erschließung | Planung/Orga | Garten/Garage | Küche | Einrichtung | PM
XAZ.12.1 | XAZ.12.2 | XAZ.12.3 | XAZ.12.4 | XAZ.12.5 | XAZ.12.6 | XAZ.12.7 | XAZ.12.8 | XAZ.12.9 | XAZ.12.10 | XAZ.12.11 | XAZ.12.12
XAZ.12.1.1 | XAZ.12.2.1 | XAZ.12.3.1 | XAZ.12.4.1 | XAZ.12.5.1 | XAZ.12.6.1 | XAZ.12.7.1 | XAZ.12.8.1 | XAZ.12.9.1 | XAZ.12.10.1 | XAZ.12.11.1 | XAZ.12.12.1
Bodengrund-gutachten | Ringanker | Heizungsplanung | Hauptleitungen TW/SW | Hausanschluss innen | Fenster | Regenwasser | Entwurfsplanung | Einfahrt | Planung | Fußbodenbeläge
XAZ.12.1.2 | XAZ.12.2.2 | XAZ.12.3.2 | XAZ.12.4.2 | XAZ.12.5.2 | XAZ.12.6.2 | XAZ.12.7.2 | XAZ.12.8.2 | XAZ.12.9.2 | XAZ.12.10.2 | XAZ.12.11.2
Einmessung, Abstecken | Betondecke | Heizanlage | Küche | Strömkästen | Innentüren | Trinkwasser | Genehmigung | Garage | Einbau
XAZ.12.1.3 | XAZ.12.2.3 | XAZ.12.3.3 | XAZ.12.4.3 | XAZ.12.5.3 | XAZ.12.6.3 | XAZ.12.7.3 | XAZ.12.8.3 | XAZ.12.9.3
Oberboden abtragen und entsorgen | Dachdämmung | Solaranlage (Heizungs-unterstützung, Warmwasser) | Bad 1 | Leitungen | Haustür | Entwässerung SW | Ausführungsplanung | Garten
XAZ.12.1.4 | XAZ.12.2.4 | XAZ.12.3.4 | XAZ.12.4.4 | XAZ.12.5.4 | XAZ.12.6.4 | XAZ.12.7.4 | XAZ.12.8.4 | XAZ.12.9.4
Aushub Baugrube inkl. Planum und Bodenverbesserung | Dachdeckung | Fußbodenheizung inkl. Dämmung | Bad 2 | Dosen/Schalter usw. |  | Stromversorgung | Bauleitung | Zaun
XAZ.12.1.5 | XAZ.12.2.5 |  | XAZ.12.4.5 | XAZ.12.5.5 |  | XAZ.12.7.5 | XAZ.12.8.5
Bodenplatte inkl. Leitungen | Aufmauerung und Alueinfassung |  | Außenanlagen | Außenanlagen E |  | Telefon/Internet | Abnahme
XAZ.12.1.6 | XAZ.12.2.6 |  | XAZ.12.4.6 |  |  | XAZ.12.7.2 | XAZ.12.8.6
Wände inkl. Öffnungen und Stürze | Regenentwässerung, Klempnerarbeiten |  |  |  |  | Gas | Richtfest
XAZ.12.1.7 |  |  | XAZ.12.4.7 |  |  |  | XAZ.12.8.7
Schornsteine | [6 empty] | Umzug
XAZ.12.1.8 |  |  | XAZ.12.4.8
Fußboden
XAZ.12.1.9 |  |  | XAZ.12.4.9
XAZ.12.1.10 |  |  | XAZ.12.4.10
Vorgehen:
Methode wählen (Top-Down, Bottom-Up)
Gliederung wählen
Teilaufgaben / Arbeitspakete bestimmen
Verantwortliche zuordnen
Codierung festlegen
Inhalte der Arbeitspakete festschreiben

## Risikoanalyse
Risikoanalyse qualitativ V1.2 | [5 empty] | Projekt: |  | Hausbau X |  |  |  | Hilfstabelle (nicht löschen!)
Nr. | Risiko | Beschreibung |  | SH | EW | [6 empty] | Feld | Risiko
|  | Ursache | Auswirkung | 1-4* | 1-4* | Risikoportfolio | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Bodenplatte setzt sich (evtl. Risse) | Boden ist nicht tragfähig genug | Sanierung, Abfangmaßnahmen, Zeitverzug, Mehrkosten | 4 | 2 | 4 |  | 1 | 2 |  | 42
2 | Regenschaden (Wassereintritt durch das Dach) | Dachhaut nicht vorschriftsmäßig verlegt | Schäden durch Regenwasser, Sanierung, Zeitverzug, Mehrkosten, Rechtsstreit | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  | 43
3 | Rohbaufirma geht in Insolvenz | Wirtschaftslage | Zeitverzug, Mehrkosten | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |  |  | 22 | 4 | Risiko 4: 4
4 | Diebstahl von eigenem Baumaterial | Umfeld | Mehrkosten, Zeitverzug | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 21
5 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | bar: Risiko 1
6 | [7 empty] | Schaden
7 | [6 empty] | senkrechte Achse: Eintrittswahrscheinlichkeit |  |  |  |  | 3 | Risiko 3: 3
[12 empty] | 2 | Risiko 2: 2
Nr. | Maßnahmen |  | Wirkung der Maßnahme |  |  |  | Kosten
1 | Bodengrundgutachten, 2 Bohrungen |  | Planungssicherheit, EW anschließend sehr gering |  |  |  | 1.500,- |  |  | Euro
2 | Firmenauswahl, Überwachung durch eigenen BL |  | Qualitätssteigerung, EW anschließend sehr gering |  |  |  | 2.500,- |  |  | Euro
3 | Abschlagszahlungen, Vertragserfüllungsbürgschaft |  | Begrenzung der Schadenshöhe auf sehr gering |  |  |  | 2.500,- |  |  | Euro
*) 1=sehr gering, 2=gering, 3=hoch, 4=sehr hoch SH=Schadenshöhe EW=Eintrittswahrscheinlichkeit
Vorgehen:
Risiken ermitteln
Risiken analysieren u. bewerten (Ursachen/Auswirkungen)
EW und SH qualitativ einschätzen (1-4)
Portfolio erstellen
Maßnahmen entwickeln, entscheiden (präventiv/korrektiv)
Wirkung der Maßnahmen beschreiben
Hinweis:
Die Tabelle und das sich automatisch ausfüllende Portfolio sind auf 8 Risken begrenzt.
Weitere Risiken können nur durch ändern der Formeln hinzu gefügt werden.